## EM ATIVAÇÃO
CLIENTE | UNIDADE | PRODUTO | SERVIÇO | DETALHAMENTO | DATA DE INICIO | DATA PREVISTA | % CONCLUÍDO | TEMPO TOTAL | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL | STATUS
KOMECO | SANTA CATARINA | CONTACT CENTER / CRM | CRM / CONTACT CENTER / TOIP | EM IMPLANTAÇÃO TELEVENDAS ATIVO (OK)/RECEPTIVO E OPERAÇÃO ASSISTIDA (06/02/26), SAT (09/02-27/02 - COM OPERAÇÃO ASSISTIDA). SAC (02/03/26-27/03 - COM OPERAÇÃO ASSISTIDA) POC FINALIZADA EM 09/01/26. AGUARDANDO DEFINIÇÃO COMERCIAL PARA INICIO DA COBRANÇA. (REUNIÃO AGENDADA P/ 20/01/26) | 2025-06-24 | 2026-03-30 | 70% | 279 |  | 11650 | EM ANDAMENTO
INTERCEMENT | 13 UNIDADES | CLOUD PBX | 845 LINHAS // 780 PORTABILIDADES / 50 LINHAS NOVAS/ 15 LINHA EM ABERTO | 5 UNIDADES: 01 UNIDADE (Linha novas - Claro), 07 UNIDADES (Enviaremos GW) Entregamos 2 unidades, Cajati-SP -OK e Apiai-SP - OK, Ijaci-OK, Bodoquena - OK , Campo Formoso-OK, Casarina e S˜qo Miguel dos Campos (Pendentes de configuraçã0 - agendada para 20/01. EM TODAS AS UNIDADES O CLIENTE FALTA REGISTRAR OS RAMAIS, TODA A PARTE NOSSA FOI FEITA. Nações Unidas e Nova Santa Rita (Portabilidade - OK/Validada), Pedro Leopoldo e Santana do Paraiso (Agendada a portabilidade para 20/01). Precisamos definir o inicio daas cobranças. Candiota (Linhas novas, aguardando a Claro disponibilizar. Inicio com 10 depois 40). | 2025-06-30 | 2026-01-28 | 80% | 212 |  | 25410 | EM ANDAMENTO
ULTRACARGO | 9 UNIDADES | TOIP | 215 LINHAS | INICIAMOS A IMPLANTAÇÃO (MATRIZ (OK), VILA DO CONDE (OK), ITAQUI (OK), SUAPE (PENDENTE CLIENTE), ARATU (PENDENCIA CLIENTE), RIO,PAIMEIRANTE E SANTOS (SEM DATA - AGUARDANDO O CLIENTE PASSAR AS INFORMAÇÕES DAS LINHAS QUE SERÃO PORTADAS (PREVISÃO: 20/02/26). COBRANÇA JÁ ENCAMINAHDA AO ADM (23/01/26) DAS LINHAS ATIVADAS NOVAS. |  | 2026-02-20 | 90% |  |  | 8300 | EM ANDAMENTO
UNIDAS | TERESINA | CLOUD PBX | 1 DDR/ 2 VIRTUAIS | AGUARDANDO A INSTALAÇÃO DA INTERNET NO LOCAL - EQUIPAMENTOS ENVIADOS | 2025-11-24 | 2026-02-13 | 50% | 81 |  | 300 | EM ANDAMENTO
SEBRAE | CEARA | TOIP | TELEFONE IP / SOFTFONE / INTEGRAÇÃO TEAMS / LICENÇA OSV / URA / MESA OPERADORA | REUNIÃO DE ENTENDIMENTO REALIZADA 02/12 (INTEGRAÇÃO TEAMS EM STAND BY PELO CLIENTE), URA (AGUARDANDO O MODELO PELO CLIENTE), MESA OPERADORA (CLIENTE NÃO QUIS SOLICITAR), APARELHOS E SOFTFONES (ENVIADO 50 TIPO III (CHEGOU 26/01/26), os demais, 35 TIPO 1 (CHEGOU NA BASE - 30/01/26) e 10 TIPO 2 (CHEGAOU NA BASE DIA 30/01/26). AS 40 LICENÇAS SOFTFONES ESTÃO FORAM CONFIGURADAS (30/01/26 - PREVISÃO) | 2025-11-28 | 2026-02-20 | 30% | 84 |  | 19900 | EM ANDAMENTO

## ATIVADOS
PAINEL DE ATIVAÇÕES - 2025
CLIENTE | UNIDADE | SERVIÇO | ESCOPO | DATA DE RECEBIMENTO DA FICHA | DATA DE ATIVAÇÃO | TEMPO PARA ATIVAÇÃO | MÊS
VOTORANTIM | SÃO PAULO | VIDEOCONFERÊNCIA | 01 CAMERA POLY E70 | 2024-12-03 | 2025-01-31 | 59 | JANEIRO
VOTORANTIM | LIMA - PERU | VIDEOCONFERÊNCIA | 01 MIC DE EXPANSÃO | 2024-12-16 | 2025-01-15 | 30 | JANEIRO
BOLD | MARINGÁ | CLOUD PBX | 01 RAMAL | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 0 | JANEIRO
BOLD | MARINGÁ | CLOUD PBX | GATEWAY | 2025-01-05 | 2025-01-24 | 19 | JANEIRO
TUPY | JOINVILLE | TOIP | 20 APARELHOS IP | 2025-01-17 | 2025-02-04 | 18 | FEVEREIRO
POC UNIDAS | SÃO PAULO | VIDEOCONFERÊNCIA | 01 X50 COM TC8 - 20 DIAS | 2025-01-22 | 2025-02-10 | 19 | FEVEREIRO
POC - DENADAI | SÃO PAULO | TOIP | 01 APARELHO IP (GXP ou Audiocodes) | 2025-01-20 | 2025-02-17 | 28 | FEVEREIRO
CARGLASS | SÃO PAULO | CONTACT CENTER | 15 LICENÇAS XCONTACT (POR 3 MESES - 26/02 A 26/05) | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 1 | FEVEREIRO
MASON | MARITUBA | CLOUD PBX | PORTABILIDADE - 18 DDR | 2022-08-29 | 2025-03-07 | 921 | MARÇO
BOLD | MARINGÁ | CLOUD PBX | PORTABILIDADE (06 DDR) | 2024-12-05 | 2025-03-07 | 92 | MARÇO
POC TUPY | SÃO PAULO | VIDEOCONFERÊNCIA | 01 X70 + TC8 + TRIO + MIC | 2025-01-24 | 2025-03-17 | 52 | MARÇO
CARGLASS | SÃO PAULO | CONTACT CENTER | 20 LICENÇAS XCONTACT (ATIVAÇÃO POR 03 MESES) 17/03 A 17/03 | 2025-03-11 | 2025-03-17 | 6 | MARÇO
MASON | CAXIAS DO SUL-RS | CLOUD PBX | 01 DDR - COM PORTABILIDADE | 2024-04-06 | 2025-04-07 | 366 | ABRIL
MASON | FEIRA DE SANTANA - BA | CLOUD PBX | 01 DDR + APARELHOS | 2024-02-28 | 2025-04-07 | 404 | ABRIL
VOTORANTIM | SÃO PAULO | TOIP | 05 GXV 3275 | 2025-02-06 | 2025-04-04 | 57 | ABRIL
UNIDAS | BH-Z9 | CLOUD PBX | 1 PORTABILIDADE E 02 NUMEROS VIRTUAIS | 2025-04-03 | 2025-04-29 | 26 | ABRIL
UNIDAS | BS-B7 | CLOUD PBX | 1 PORTABILIDADE E 02 NUMEROS VIRTUAIS | 2025-04-03 | 2025-04-29 | 26 | ABRIL
UNIDAS | VV-BS | CLOUD PBX | 01 PORTABILOIDADE E 06 RAMAIS VIRTUAIS | 2025-04-03 | 2025-04-29 | 26 | ABRIL
UNIDAS | MCZ-6 | CLOUD PBX | 3 DDR - 02 APARELHOS - 01 PORTABILIDADE | 2025-04-23 | 2025-05-23 | 30 | MAIO
UNIDAS | SALJ | CLOUD PBX | 3 DDR - 02 APARELHOS - 01 PORTABILIDADE | 2025-04-23 | 2025-05-23 | 30 | MAIO
UNIDAS | MAO5 | CLOUD PBX | 3 DDR - 02 APARELHOS - 01 PORTABILIDADE | 2025-04-23 | 2025-05-23 | 30 | MAIO
UNIDAS | FOR2 | CLOUD PBX | 3 DDR - 02 APARELHOS - 01 PORTABILIDADE | 2025-04-23 | 2025-05-23 | 30 | MAIO
UNIDAS | VABS | CLOUD PBX | 7 DDR - 06 APARELHOS - 1 PORTABILIDADE | 2025-04-23 | 2025-05-23 | 30 | MAIO
UNIDAS | ITJ3 | TOIP | 3 APARELHOS, 1 DDR - SEM PORTABILIDADE | 2025-05-22 | 2025-06-22 | 31 | JUNHO
UNIDAS | CGR2 | TOIP | 1 PORTABILIDADE - 4 APARELHOS | 2025-05-22 | 2025-06-18 | 27 | JUNHO
MASON | UMUARANA - PR | CLOUD PBX | PORTABILIDADE - 01 DDR | 2022-08-29 | 2025-06-06 | 1012 | JUNHO
MASON | CIANORTE - PR | CLOUD PBX | PORTBILIDADE - 01 DDR | 2022-09-28 | 2025-06-03 | 979 | JUNHO
MASON | POUSO ALEGRE - MG | CLOUD PBX | PORTBILIDADE - 04 DDR / APARELHOS | 2023-04-06 | 2025-06-20 | 806 | JUNHO
CIJUN | SÃO PAULO | PROJETO | MIGRAÇÃO DE PROJETO ANTIGO/NOVO |  | 2025-06-17 | - | JUNHO
EVERTECH / SINQUIA | SÃO PAULO | TOIP | 0800 C/ ENTRONCAMENTO DE 10 LINHAS | 2025-04-28 | 2025-06-04 | 37 | JUNHO
CARGLASS | SÃO PAULO | CONTACT CENTER | 30 PA'S | 2025-06-18 | 2025-06-30 | 12 | JUNHO
MASON | PONTAPORÃ-MS | CLOUD PBX | 10 DDR/ APARELHOS - COM PORTABILIDADE | 2024-06-05 | 2025-07-04 | 394 | JULHO
MASON | ANASTÁCIO-MS | CLOUD PBX | 10 DDR/APARELHOS - COM PORTABILIDADE (LINHAS NOVAS) | 2024-07-31 | 2025-06-26 | 330 | JULHO
MASON | NAVIRAÍ - MS | CLOUD PBX | 10 DDR/APARELHOS - COM PORTABILIDADE | 2024-07-31 | 2025-07-11 | 345 | JULHO
MASON | MARACAJÚ-MS | CLOUD PBX | 07 DDR/APARELHOS - COM PORTABILIDADE (LINHAS NOVAS) | 2024-07-31 | 2025-07-21 | 355 | JULHO
POC TERMOTECNICA | JOINVILLE | CLOUD PBX | 1 DDR S/ APARELHO (3 DIAS) | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 7 | JULHO
MASON | PARANAVAI - PR | CLOUD PBX | PORTABILIDADE - 10 DDR/APARELHOS | 2022-09-28 | 2025-08-25 | 1062 | AGOSTO
SCALA | MINAS GERAIS | VIDEOCONFERÊNCIA | X30 | 2025-07-29 | 2025-08-25 | 27 | AGOSTO
FOCO | RECIFE | CLOUD PBX | 24 DDR E APARELHOS | 2025-06-20 | 2025-08-20 | 61 | AGOSTO
CISER | JOINVILLE | VIDEOCONFERÊNCIA | MIC DE EXPANSÃO PARA O X50 | 2025-07-31 | 2025-08-19 | 19 | AGOSTO
FERTIGROUP | RECIFE | GI | GESTÃO DE CHAMADAS / INVENTÁRIO | 2025-08-12 | 2025-08-18 | 6 | AGOSTO
UNIDAS | VIRACOPOS | CLOUD PBX | 1DDR (CLARO) / 03 RAMAIS VIRTUAIS | 2025-08-19 | 2025-08-22 | 3 | AGOSTO
POC RAUMAK | SANTA CATARINA | VIDEOCONFERÊNCIA | X30 | 2025-06-25 | 2025-08-18 | 54 | AGOSTO
ULTRACARGO | SÃO PAULO | TOIP | 215 LINHAS (8 UNIDADES) | 2025-05-05 | 2025-09-17 | 135 | SETEMBRO
ELOPAR | SÃO PAULO | CLOUD PBX | PORTABILIDADE 60 LINHAS (DATORÁ) | 2025-07-18 | 2025-09-11 | 55 | SETEMBRO
CARGLASS | SÃO PAULO | CONTACT CENTER | 30 NOVAS PAA'S | 2025-09-12 | 2025-09-16 | 4 | SETEMBRO
CARGLASS | SÃO PAULO | CONTACT CENTER / CLOUD PBX | 03 INSTANCIAS DE WA / 01 GW | 2025-08-14 | 2025-10-03 | 50 | OUTUBRO
SINQUIA | TUPAN | CLOUD PBX | 50 PORTABILIDADES E 01 NUMERO CHAVE | 2024-11-06 | 2025-10-08 | 336 | OUTUBRO
AVANTIA | RECIFE | CLOUD PBX | 20 DDR - PORTABILIDADE | 2025-10-08 | 2025-10-27 | 19 | OUTUBRO
VOTORANTIM (Memória) | SÃO PAULO | VIDEOCONFERÊNCIA | X52 | 2025-08-15 | 2025-11-14 | 91 | NOVEMBRO
CEBRACE - META LEAR | SÃO PAULO | CLOUD PBX | 01 DDR / 05 NUM VIRTUAIS (OSMOBILE) | 2025-10-29 | 2025-11-25 | 27 | NOVEMBRO
UNIDAS | SÃO LUIZ - SLZ7 | CLOUD PBX | 1 DDR/ 2 VIRTUAIS | 2025-11-24 | 2025-12-09 | 15 | DEZEMBRO
PAINEL DE ATIVAÇÕES - 2026
CLIENTE | UNIDADE | SERVIÇO | ESCOPO | DATA DE RECEBIMENTO DA FICHA | DATA DE ATIVAÇÃO | TEMPO PARA ATIVAÇÃO | MÊS
TUPY - MWM | OURO VERDE DO OESTE - PR | CLOUD PBX | 3 LINHAS / 3 APARELHOS (DP10) | 2025-12-22 | 2026-01-09 | 18 | JANEIRO